## Sheet1
BurnDown Chart
Project | Story | Task | Start | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07
iPhone6 | Cover | Task 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | List Anggota | Task 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Deskripsi | Task 1.3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Specs | Task 1.4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Kelebihan | Task 1.5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Design | Task 2.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Harga | Task 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Ukuran Layar | Task 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Tanggal Liris | Task 2.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Resolusi | Task 3.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Home button | Task 3.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Charger | Task 3.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Camera | Task 3.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iPhone6 | Feature | Task 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
iPhone6 | Ketebalan | Task 4.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
iPhone6 | Galeri | Task 4.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 96 | 96 | 84 | 69 | 60 | 48 | 44 | 34 | 22 | 17 | 13 | 7 | 0